## Årsplan 2017-forslag til indsat
Status for indsatser jf. Miljøpunkt Indre By - Christianshavns årsplan 2016 - ajourført 18. august 2016 | Forslag - Plan for indsatser jf. Miljøpunkt Indre By - Christianshavns 2017
2016-08-01
Indsatser i Indre By og på Christianshavn: | Indsatser i Indre By og på Christianshavn:
1. Mindre luftforurening i byen | 1. Mindre luftforurening i byen
2. Mindre støjforurening i byen | 2. Mindre støjforurening i byen
3. Byforgrønnelse og klimatilpasning | 3. Grøn By, klima og tværgående indsatser
4. Bedre affaldssortering og genanvendelse | 4. Bedre affaldssortering og genanvendelse
5. Kommunikation og synlighed | 5. Kommunikation og synlighed
1. Mindre luftforurening | 1. Forebyggende indsatser - Ren luft i byen
1.1 Bidrage til en mere effektiv og miljøvenlig motoriseret trafik i de to bydele | 1.1 Vi vil arbejde for af få personbilerne ude af Indre By, som bidrage til en mere grøn mobilitet i byen…..luftmålinger mv?
1.2 Evaluere Miljøpunktets cykeludlånsordning for 2015 | 1.2 Vi vil afdække og afprøve muligheder for miljøvenlig fragt og varelevering i Indre By
1.3 Fremme brug af cykler i de to bydele - udlån af ladcykler | 1.3 Vi vil fremme brug af cykler i de to bydele - udlån af ladcykler, samt evaluering af ordning for 2016
1.4 Fremme brug af cykler i de to bydele - WPI (frivillige/studerende) | 1.3 WPI - trafikplan - Christianshavn ifm Papirøen
1.5 Bedre udbnyttelse af plads til cykelparkering - KK vejledning om henstillede cykler | Samarbejdspartnere?
1.4. Vi i samarbejde med studerende fra X universitet lave undersøgelser af luftkvaliteten Xx (hvor)?
2. Mindre støjforurening | 2. Mindre støj i byen - mere livskvalitet
2.1 At Etablere et netværk af fagpersoner fra KK og forskningsinstitutioner | 2.1 Vi vil pleje samarbejde med netværk - fagligt som lokalt
2.2 At kortlægge eksisterende arbejde/projekter med støjbekæmpelse i København | 2.2 WPI - støj i Indre By? Måling med App?
2.3 At skabe overblik over, hvilken støj, det er der generer (studerende/frivillige) | Vi vil undersøge, i samarbejde med DTU, omfanget af ………
2.4 At skabe grundlag for en skærpet håndhævelse af støjgrænser ift. events, musikalter, | 2.4 At skabe grundlag for en skærpet håndhævelse af støjgrænser ift. events, musikalter,
ventilationsanlæg, kølebiler, byggepladser etc. - kun frivilligt arbejde (beboernetværket) | ventilationsanlæg, kølebiler, byggepladser etc. - kun frivilligt arbejde (beboernetværket)
3. Byforgrønnelse og klimatilpasning | 3. Grøn By | 6. Tværgående indsatser
3.1 at skabe grundlag for byforgrønnelsesprojekter | 3.1 Vi vil aktivt arbejde for at udbrede kendskabet til "træbørsen" i bydelene - gennem boligselskaber og boligforeninger
3.2 At skabe dialog og faglig formidling af information om klimatilpasning mellem KK eksperter og borgere, samt | 3.2 At skabe dialog og gennem boligselskaber og boligforeninger formidle muligheder for at klimatilpasse, + grønt
3.2 informere om KK´s planer for klimatilpasningsprojekter i Indre By og på Christianshavn | 3.3 Vi i samarbejde med studerende fra XX lave undersøgelser af luftkvaliteten XX?
3.3. At skabe grundlag for flere grønne opholdssteder og små oaser samt skabe og bevare en høj biodiversitet i byen | 3.4 Vi vil udbrede kendskabet til grønnefladers betydning for luftkvalitet, sundhed …..
3.4 At følge op på rapporten "Flere by-træer til Københavnerne, som er indsendt til København i 2015 | 3.5 Indsats om sundhed og livskvalitet + social indsats?
3.5 At Fremme anlæggelse af grønne tage - Grønt tag i øjenhøjde på Kongens Nytorv
3.6. At fremme anlæggelse af grønne tage - Rundvisning på Building Green 2016
3.7 At vedligeholde og videreudvikle netværket af fagpersoner inden for bynatur, workshoppen i dec. 2015
4. Bedre affaldssortering og genanvendelse | 4. Bedre affaldssortering og udnyttelse af ressourcerne
4.1 At informere borgerne om effektiviteten af de eksisterende ordninger til kildesortering og dermed tilskynde borgerne til mere sortering | 4.1 Medvirke til at udvikle og afprøve bæredygtige arrangementer i Indre By og på Christianshavn - sammen med KK
4.2 At forbedre kildesortering i hjemmet | 4.2 Vi vil arbejde for af skabe grundlag for forbedret kildesortering i hjemmet i Indre By, herunder afprøve innovative løsn.
4.3 At undersøge innovative løsninger til affaldssortering i det offentlige rum | 4.3 Vi vil arbejde for flere smarte løsninger til affaldssortering i det offentlige rum
4.4 At skabe grundlag for, at KK´s affaldssorteringsordning tilpasses små gårde/ejendomme i bydelene | 4.4 Vi vil skabe grundlag for, at KK´s affaldssorteringsordning tilpasses små gårde/ejendomme i bydelene?
4.5 At understøtte kopostnetværk | 4.5 Vi vil understøtte kompostnetværket, og med dem udbbrede lokal kompostering i boligforeninger
4.6 At støtte op om ordningen Ren Kærlighed i dit kvarter - afholde affalds-oprydningsdage | 4.6 Vi vil afholde affaldsindsamlingsdage - "Ren kærlighed til Indre By & Christianshavn (Volden)"
4.7 Vi vil i samarbejde med Vesterbro lokaludvalg arbejde på at få etableret en byttestation i byen, og deltage i Nordisk byttemarked
5. Kommunikation og synlighed | 5. kommunikation og synlighed
MP skal være kendt; | Copenhagen Pride
i bybuilledet | Naturprojekt
i alle kvarterer, ikke kun de mest centrale | Sociale medier og hjemmeside, presse mv.
i medierne og på hjemmeside/facebook | Nordisk Byttedag
At fremme/afprøve løsninger for mere bæredygtige events - i samarbejde med KK og Copenhagen Pride | Andre?

## Status på indsatser for MP 2016
Bilag1: Resumé af det lokale miljøarbejde i årsplan 2016 | Miljøpunkt Indre By & | Samlet status og bemærkninger for miljøpunktets indsatser
Indsatser i Indre By og på Christianshavn: | Christianshavn
1. Mindre luftforurening i byen
2. Mindre støjforurening i byen |  |  | Opfylder plan og budget, herunder ressourcer
3. Byforgrønnelse og klimatilpasning |  |  | Har vedholdende fokus
4. Bedre affaldssortering og genanvendelse |  |  | Har været udfordret - krævet særlige handlinger | !!!
5. Kommunikation og synlighed
1. Mindre luftforurening |  | 1. Mildre Luftforurening
1.1 Bidrage til en mere effektiv og miljøvenlig motoriseret trafik i de to bydele |  | Der er Udført luftmålinger og sat fokus på forureningen fra trafik, især den offentlige trafik, 5 A
1.2 Evaluere Miljøpunktets cykeludlånsordning for 2015 |  | Evaluering af ordningen er gennemført 1. kv. og godkendt af MPs bestyrelse med tre anbefalinger
1.3 Fremme brug af cykler i de to bydele - udlån af ladcykler |  | Der er lavet ny udlånsforlder for ladcykelordn. til bl.a. events, Havneringer. Udlånt fra april-december
1.4 Fremme brug af cykler i de to bydele - WPI (frivillige/studerende) |  | WPI-rapport er afsluttet, resultater præsenteret for LU og sendt til KK, som arb. videre med anbefalinger
1.5 Bedre udbnyttelse af plads til cykelparkering - KK vejledning om henstillede cykler |  | MP har presset på for at få KKs til at lave vejledning omkr. Herreløse cykler. Vejl. Klar og offentliggjort
2. Mindre støjforurening |  | 2. mindre støjforurening
2.1 At Etablere et netværk af fagpersoner fra KK og forskningsinstitutioner |  | Det er skabt fagligt netværk med lektorer fra DTU, private eksperter og KK har sagt ja til at samarbejde
2.2 At kortlægge eksisterende arbejde/projekter med støjbekæmpelse i København |  | Der er ifm. DTU projekter samlet data, men der er ikke tilstrækkelige data fra KK.
2.3 At skabe overblik over, hvilken støj, det er der generer (studerende/frivillige) |  | MP har i samarbejde med DTU-studerende lavet spørgeskemaundersøgelse og rapporten er færdig
2.4 At skabe grundlag for en skærpet håndhævelse af støjgrænser ift. events, musikalter, |  | MP har vha. DTU-projekt, støjmålinger, beboernetværk og presse medvirket til fokus på støj.
ventilationsanlæg, kølebiler, byggepladser etc. - kun frivilligt arbejde (beboernetværket) |  | Kontakten til KK skal "plejes", herunder registreringer af ventilationsstøj. Der arbejdes på høringssvar.
3. Byforgrønnelse og klimatilpasning |  | 3. Mere Byforgrønnelse og klimatilpasning
3.1 at skabe grundlag for byforgrønnelsesprojekter |  | Der er etableret tre facadebeplantnigner, Chr. Beberhus, Larslejsstræde, Burmeistergade (fra 2015)
3.2 At skabe dialog og faglig formidling af information om klimatilpasning mellem KK eksperter og borgere, samt |  | Workshop afholdt, inspirationskatalog offentliggjort, skabt dialog KK, HOFOR, eksperter og borgere mv.
3.2 informere om KK´s planer for klimatilpasningsprojekter i Indre By og på Christianshavn |  | Offentliggjort på FB + hj.side samt udsendt til boligforeninger mv. sammen med inspirationskatalog 3.2
3.3. At skabe grundlag for flere grønne opholdssteder og små oaser samt skabe og bevare en høj biodiversitet i byen |  | Er udfordret ift. design af de nye buslæskure -alternativt projekt bør drøftes med Lokaludvalg!!!!!
3.4 At følge op på rapporten "Flere by-træer til Københavnerne, som er indsendt til København i 2015 |  | MP har fulgt op og formidlet til KK om rapporten og skrevet om ny-plantede træer i nyhedsbrev
3.5 At Fremme anlæggelse af grønne tage - Grønt tag i øjenhøjde på Kongens Nytorv |  | Demonstrationsprojekt "Grønt tag i øjenhøjde" er gennemført og afsluttet jf. planen.
3.6. At fremme anlæggelse af grønne tage - Rundvisning på Building Green 2016 |  | Rundvisningen er holdt efter planen i 2016
3.7 At vedligeholde og videreudvikle netværket af fagpersoner inden for bynatur, workshoppen i dec. 2015 |  | MP arbejder fortsat på at vedligeholde og vuidereudvikle netværk af fagpersoner inden for bynatur
4. Bedre affaldssortering og genanvendelse |  | 4. Bedre affaldssortering og genanvendelse
4.1 At informere borgerne om effektiviteten af de eksisterende ordninger til kildesortering og dermed tilskynde borgerne til mere sortering |  | MP har presset på over for KK, om at der laves en opfølgende undersøgelse. Alternative muligheder?
4.2 At forbedre kildesortering i hjemmet |  | Der er søgt om midler til projekt 4.2 og 4.3 hos Sharing Copenhagen, afventer ny behandling i efteråret
4.3 At undersøge innovative løsninger til affaldssortering i det offentlige rum |  | Der er undersøgt muligheder fra andre dele af landet og holdt møder med konsulenter. Formidlet til KK
4.4 At skabe grundlag for, at KK´s affaldssorteringsordning tilpasses små gårde/ejendomme i bydelene |  | MP er i løbende dialog med KK, TMF; om tilpassede løsninger, deltager i arb.gr. og presser på
4.5 At understøtte konpostnetværk |  | Konpostnetværket er både understøttet og udviklet i 2016, og forventes udviklet yderligere
4.6 At støtte op om ordningen Ren Kærlighed i dit kvarter - afholde affalds-oprydningsdage |  | Der er holdt affaldsdag på Volden på Christianshavn og der planlægges en lign. Dag i Indre By.
5. Kommunikation og synlighed |  | 5. Kommunikation og synlighed
MP skal være kendt; |  | MP har synliggjort indsatser, ved billeder og kort tekst, løbende formidling via Events, FB, A21.dk mv.
i bybuilledet |  | MP arbejder løbende på at få mere fat på beboerne i lokalområderne, men er udfordret at, hvor
i alle kvarterer, ikke kun de mest centrale |  | aktuelle vores indsatser er ift. det, som er aktuelt for beboerne.
i medierne og på hjemmeside/facebook
At fremme/afprøve løsninger for mere bæredygtige events - i samarbejde med KK og Copenhagen Pride |  | MP samarbejder med KK om et bæredygtigt koncept for events, som blev afprøvet på Nordisk Byttedag
og på event Copenhagen Pride